MODELE — a personnaliser. Pour generer un document reel et conforme, utilise Billies (billies.fr).

| Ton Entreprise — [a completer] [Forme juridique] • SIRET 123 456 789 00012 • APE 43.21A [Adresse], [Code postal] [Ville] TVA intracommunautaire : FR[xx] 123 456 789 Decennale : [Assureur] — Police N° [numero] Situation N° 2 / [total prevu] | FACTURE DE SITUATION N° SIT-2026-00002 Emis le : 30/06/2026 Echeance : 30/07/2026 (30 jours) |
| --- | --- |

MAITRE D'OUVRAGE [Nom du client] [Adresse du client] [Code postal] [Ville]

CHANTIER CONCERNE [Intitule du marche] [Adresse du chantier] Marche : [reference] du [date] Montant marche TTC : 10 000,00 EUR

RECAPITULATIF FINANCIER DU MARCHE

| Montant initial du marche HT | 8 333,33 EUR |
| --- | --- |
| Total cumule situations precedentes HT | 3 333,33 EUR |
| Present situation HT (cette facture) | 2 500,00 EUR |
| Cumule apres cette situation HT | 5 833,33 EUR |
| Avancement global | 70% |

| DESCRIPTION | QTE | UNITE | PU HT | TVA | TOTAL HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Phase 1 — Gros oeuvre] | 100% | avct | 3 000,00 EUR | 10% | 0,00 EUR |
| [Phase 2 — Second oeuvre] Avancement 60% — cumul 2 400,00 EUR | 60% | avct | 4 000,00 EUR | 10% | 2 067,00 EUR |
| [Phase 3 — Finitions] Avancement 33% — cumul 440,00 EUR | 33% | avct | 1 333,33 EUR | 10% | 440,00 EUR |

| Cette situation HT | 2 500,00 EUR |
| --- | --- |
| TVA 10% (renovation) | 250,00 EUR |
| Situation TTC brute | 2 750,00 EUR |
| Retenue de garantie 5% | -137,50 EUR |
| Acomptes verses | -500,00 EUR |
| Net a payer | 2 112,50 EUR |

CONDITIONS DE PAIEMENT

Reglement par virement bancaire a 30 jours date de facture.

IBAN : FR76 [banque] [guichet] [compte] [cle] — BIC : [BIC]

MENTIONS LEGALES

Retenue de garantie : 5% du montant TTC de chaque situation retenus conformement a la loi N° 71-584 du 16 juillet 1971. La retenue sera liberee dans le delai d'un an apres reception des travaux (sans reserves) ou remplacee par une caution bancaire a premiere demande. Assurance Decennale souscrite aupres de [Assureur], police N° [numero], couvrant la France metropolitaine. Assurance RC Pro souscrite aupres de [Assureur], police N° [numero]. En cas de retard de paiement, penalites au taux de 3 fois le taux d'interet legal (art. L.441-10 du Code de commerce) et indemnite forfaitaire de 40 EUR (art. D.441-5). Pas d'escompte pour reglement anticipe.